## Slide 1: Sähköiset työpöydät, tavoitetila
23.9.2014 Tuomas Orama, Esa Suominen, Mika Lavikainen

## Slide 2: Sisällys
Suunnitteluperiaatteita
Vaiheistus ja tavoitetilan muodostuminen
Työpöydät ja palvelut
Toiminnallinen käyttöliittymähahmotelma
Työpöytien käyttöönotto
Kustannusarvio

## Slide 3: Suunnitteluperiaatteita
Yhtenäisempi ilme eri työpöydille
Yksi osoite: oma.metropolia.fi tai my.metropolia.fi
Jo kirjautumissivu on informatiivinen vrt. Ihana
Päänavigointi säilyy ylhäällä
Etusivu on identiteettiin perustuva, koostava, muokattavissa ja palautettavissa
Roolikohtaiset sivut vakioasetuksilla
Mahdollisuus koostaa omia sivuja
Haku elastinen vrt. koulutushaku
Päärakenne on responsiivinen

## Slide 4: Vaiheistus ja tavoitetilan muodostuminen
Opiskelija
Opettaja
Suunnittelija
Opintohallinto
Johto
Työntekijä
Yleiset palvelut
Rooli-kohtaiset palvelut
Metropolia Oma
Palveluväylä
Tietovarannot
Rooli-kohtaiset palvelut
Rooli-kohtaiset palvelut
Rooli-kohtaiset palvelut
Rooli-kohtaiset palvelut
Johdon raportointi
Peppi
v. 0.5 (23.9.2014)
Rooli-kohtaiset palvelut
Pakki
Perusrekisteri
oma.metropolia.fi
my.metropolia.fi

## Slide 5: Työpöydät ja palvelut
Opiskelija
Opettaja
Suunnittelija
Opintohallinto
Johto
Suoritusote
Kalenteri
Hops
Edistymisen seuranta
Sopimus-pankki
Ahot
Todistukset
Resurssien suunnittelu ja varaus
Ahot
Raportointi
Opetussuun-nitelmat
Toteutukset
Oppimateri-aalit
Resurssien suunnittelu ja varaus
Ahot
Raportointi
Opetussuun-nitelmien hallinta
Vuosisuun-nittelu
Yksiköt
Ylläpito
Hakijoiden tuominen
Opiskeli-joiden hallinta
Todistukset
Raportit
Raportointi
Toiminnan suunnittelu ja seuranta
Projekti-salkut
v. 0.51 (23.9.2014)
* Viestintä ja laadunhallinta ovat läpileikkaavia palveluita, joita on tarjolla tarpeellisissa paikoissa.
Työntekijä
Yleiset palvelut:
Viestintä*, laadunhallinta*, työtilat, aineistot, henkilöt, työkalut, kalenteri
Mahdollisesti käytetyimpiä työtekijän palveluita kuten:
Matkasuun-nitelma
Matkalasku
Kululasku
Ennakko
Loma- ja säästövapaa-anomukset
Poissaolo-ilmoitus

## Slide 6: Työpöydät ja palvelut + KIT
Opiskelija
Opettaja
Suunnittelija
Opintohallinto
Johto
Suoritusote
Kalenteri
Hops
Edistymisen seuranta
Sopimus-pankki
Ahot
Todistukset
Resurssien suunnittelu ja varaus
Ahot
Raportointi
Opetussuun-nitelmat
Toteutukset
Oppimateri-aalit
Resurssien suunnittelu ja varaus
Ahot
Raportointi
Opetussuun-nitelmien hallinta
Vuosisuun-nittelu
Yksiköt
Ylläpito
Hakijoiden tuominen
Opiskeli-joiden hallinta
Todistukset
Raportit
Raportointi
Toiminnan suunnittelu ja seuranta
Projekti-salkut
v. 0.6 (10.10.2014)
* Viestintä ja laadunhallinta ovat läpileikkaavia palveluita, joita on tarjolla tarpeellisissa paikoissa.
Työntekijä
Yleiset palvelut:
Viestintä*, laadunhallinta*, työtilat, aineistot, henkilöt, työkalut, kalenteri
Iso kuva, Ideointi, Inforuutu, Buffi
Mahdollisesti käytetyimpiä työtekijän palveluita kuten:
Matkasuun-nitelma
Matkalasku
Kululasku
Ennakko
Loma- ja säästövapaa-anomukset
Poissaolo-ilmoitus
Notes: Iso kuva: Kokonaiskuva KIT-toiminnasta ”Ohjesisältöä” (navigoimalla pääsee näkemään muidenkin roolien sisältöä vaikka ei oma rooli)
Ideointi: Ohjaus idealomakkeelle
Inforuutu: Hankkeiden määrä
Buffi: Toimitettu sisältö esim. video

## Slide 7: Toiminnallinen käyttöliittymähahmotelma
Ks. >>

## Slide 8: Työpöytien käyttöönotto
v. 0.52 (23.9.2014)
Q1/2014
Q3
Q1/2015
Q3
Q1/2016
Q3
Työntekijän työpöytä
Opiskelijan työpöytä
Opettajan työpöytä
Suunnittelijan työpöytä
Opintohallinnon työpöytä
Johdon työpöytä
Nykyiset (Tuubi) yleiset palvelut Omaan 1.12.2014 - 29.5.2015
Nykyiset opiskelijan palvelut (Pakki) Omaan 1.12.2014 - 29.5.2015
Nykyiset opettajan palvelut (Peppi) Omaan 1.12.2014 - 29.5.2015
Nykyiset suunnittelijan palvelut (Peppi) Omaan 1.12.2014 - 29.5.2015
Nykyiset palvelut (johdon työpöytä) Omaan 1.12.2014 - 29.5.2015
Uudet opiskelijan palvelut (Pakki&perusrekisteri) Omaan 1.6.2015 - 31.12.2016
Nykyiset opiskelijan palvelut (Tuubin ulkopuoliset) Omaan 1.6.2015 - 31.12.2016
Uudet opettajan palvelut (perusrekisteri) Omaan 1.6.2015 - 31.12.2016
Uudet suunnittelijan palvelut (perusrekisteri) Omaan 1.6.2015 - 31.12.2016
Nykyiset opintohallinnon palvelut (Tuubin ulkopuoliset) Omaan 1.6.2015 - 31.12.2016
Uudet opintohallinnon palvelut (perusrekisteri) Omaan 1.6.2015 - 31.12.2016
Mahdolliset johdon tulevat palvelut Omaan 1.6.2015 - 31.12.2016
Mahdolliset työntekijän palvelut (HR, TEM tms.) Omaan? 1.1.2016 - 31.12.2016
Ulkoasu: Suunnittelu 1.5.2014 - 30.11.2014
Ulkoasu: Toteutus I-vaihe 1.12.2014 - 31.5.2015
Ulkoasu: Toteutus II-vaihe 1.6.2015 - 31.12.2016
Ulkoasu: Käyttöönotto 1.6.2015
Tänään

## Slide 9: Kustannusarvio 2015
Projektin nimi | Selite | Kustannusarvio 2015 | Kustannusarvio 2016
Sähköisten työpöytien kehittäminen (OMA) | Yleiset palvelut, arkkitehtuurin kehitys Haku Etusivu/viestintä Työtilat Aineistot Henkilöt Työkalut Kalenteri | 150 000 € | 150 000 €
 | Ulkoasu |  | 
 | Migraatiotyö |  | 

## Slide 10
www.metropolia.fi www.facebook.com/MetropoliaAMK
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
KIITOS!