## Slide 1: OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 10.5.2011

## Slide 2: Hankkeen status
22 tulevaisuusverstasta pidetty!
  Luovien menetelmien kokeilut
  Tulevaisuuskuvia wikissä
  Aineistoa tutkimukseen
Kolme julkaisuista on taitossa ja kolme menee vielä ennen kesää
Muutoshakemus tehty
Encatc status

## Slide 3: Hankkeen väliarviointi tehty
Vastaajia oli kaikkiaan 12 henkeä.
Tulokset ovat hyvä, vastausten keskiarvo on kautta linjan 4 ja 5 välillä.
Paras keskiarvo toteamaan Projektille on selkeästi osoitettavissa oleva tarve (ka 4,83)
Hyvät keskiarvot myös kohtiin Projektissa toimitaan toimintasuunnitelman mukaisesti (4,64) ja Projektin projektiryhmä toimii tarkoituksenmukaisesti (ka 4,67).
Matalimmat keskiarvot toteamiin Olen hyödyntänyt omia verkostojani projektin hyväksi (ka 3,92) ja Oma panokseni projektityöhön on riittävä (4,00) eli hyviä nämäkin ja kuvastavat itsekriittistä asennetta.
Eniten epätietoisuutta toteamassa Työnantajien mielenkiinto projektikohtaan on lisääntynyt (EOS on vastannut puolet eli 6 henkeä) ja Ohjausryhmässä annetaan rakentavaa palautetta (EOS kolme)
Jos mahdollista esim. ensi syksynä voisi järjestää arviointitilaisuuden, jossa olisi myös aikaa keskusteluun. Wikiarviointi kerättiin aineistoksi tutkimukseen, julkaistaan 2012

## Slide 4: Painatustarjoukset – lopullinen hyväksyminen meilitse (10 kirjaa)
Libris |  |  |  | 
Raportti / kpl (alv 0%) | 400 | 600 | 1000 | 1500
60 s. | 2390,00 | 2550,00 | 2790,00 | 3145,00
80 s | 2890,00 | 3080,00 | 3340,00 | 3740,00
100 s. | 3450,00 | 3680,00 | 3990,00 | 4450,00
Erweko |  |  |  | 
Raportti / kpl (alv 0%) | 400 | 600 | 1000 | 1500
60 s. | 3040,00 | 3290,00 | 3490,00 | 3865,00
80 s | 3495,00 | 3655,00 | 3975,00 | 4375,00
100 s. | 4110,00 | 4300,00 | 4680,00 | 5155,00
Unigrafia |  |  |  | 
Raportti / kpl (alv 0%) | 400 | 600 | 1000 | 1500
60 s. | 1882,75 | 2427,10 | 2616,50 | 3109,00
80 s | 2228,70 | 2905,00 | 3186,25 | 3789,90
100 s. | 2570,00 | 3541,40 | 3770,00 | 4470,00
Redfina Oy |  |  |  | 
Raportti / kpl (alv 0%) | 400 | 600 | 1000 | 1500
60 s. | 2010 | 2240 | 2630 | 3140
80 s. | 2540 | 2800 | 3260 | 3860
100 s. | 3140 | 3430 | 3960 | 4650

## Slide 5: Hyväksynnät
Ohjausryhmä hyväksyy meilitse 1-4/11 maksatushakemuksen, koska ei ole valmis
Väliraportti 2010, seurantaraportti ja edelliset maksatushakemukset kiertävät > hyväksyntä

## Slide 6
- hanke
Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi
2009-2010 2010-2011 2011-201
KENTÄN
HAHMOTUS
TULEVAISUUSKUVAT
MENETELMÄKEHITYS
TIEDON JALKAUTUS
KUTU-OPSIT
Hankkeen käynnistys ja organisoituminen (wiki, hank.suun.täsmennys, tutkijaklubi)
Julkaisu:
1. Kulttuuri kokoaa
Julkaisut:
2. Kulttuuri katalysoi –tulevaisuuskuvat
3. Kulttuuri kannattelee/ Taku
4. Vapaaehtoistyö tulevaisuudessa 5. Kulttuuri, matkailu ja tulevaisuus
6. Kulttuuriverkostot yhteisönä
7. Kulttuurituotannon alan koulutus
8. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena.
  Julkaisut:
  9. Kokemuksia ennakointimenetelmistä.
  10. Wiki avoimen hankehallinnon välineenä.
  11. Kulttuurituotannon alan OPS-haasteet
  12. Kulttuurituotannon alan kehittämishaasteita ja suuntaviivoja. (Kartoituksia popularisoiva artikkelikokoelma)

## Slide 7: JULKAISUSUUNNITELMA
Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. Halonen (toim.) 2010
Kulttuuri katalysoi. Megatrendien tärähtäminen tuotannon kentälle. Halonen 2011
Kulttuuri kannattelee. Takulaisten näkemyksiä kulttuurituotannon tulevaisuudesta. Halonen & Teye 2011
Kulttuuri kouluttaa. Näkökulmia tuottajakoulutuksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Mitchell&Oinaala 2011
Kulttuuri kutoo. Verkostot tulevaisuuden oppivina yhteisöinä. Björkqvist 2011
Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena. Hero 2011
Kulttuuri kutsuu. Vapaaehtoiset tapahtumien voimavarana ja hengenluojina. Iso-Aho 2011
Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu. Uotila 2011
Kulttuuri kokeilee. Ennakoinnin menetelmien arviointi. Halonen (toim.) 2012. Vain pdf.
Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen hankehallinnon välineenä. Hero 2012. Vain pdf.
Katapulttina kulttuurialalle. Ammattikorkeakoulujen kulttuurituottaja-koulutuksen suuntaviivoja. Halonen (toim.) 2012
Kohti kulttuurituottajien koulutuksen koreografiaa. Tuottaja 2020 -hankkeen loppuraportti. Halonen (toim.) 2012

## Slide 8: TIEDON LEVITTÄMINEN
Puhujat ja pajat tilaisuuksissa:
  Luovan suomen kanssa yhteinen koulutusseminaari 10.5 (kaikki)
  Heinäkuu: Pori Jazz / Katri Halonen
  Syyskuu: Luova kohtaamispaikka – Lasipalatsi
  Encatc – iso rooli!
Raportteja on päätetty painaa (10 kirjaa)
Aktiivinen artikkelien kirjoittaminen: Tiedotuskumppanina Taku ry
ENCATCin 13.10. Lisäksi aktiivisesti vieraana eri seminaareissa
Vuonna 2012: loppuseminaari(t) + loppuraportointi.
  Olisiko lehti? Tai
  Popularisoiva artikkelikokoelma + CD-rom?
  Mainosmateriaali, jotta pdf-raportit eivät hautautuisi kokonaan unholaan

## Slide 9
Kiitos mielenkiinnostanne!