## Slide 1
VIESTINTÄSUUNNITELMA Ohjausryhmän kokous 25.11.2011

## Slide 2
Liikkuvan Arjen Design
Viestinnän periaatteet
Avoimuus – Kaikessa Liikkuvan Arjen Designin viestinnässä pyritään avoimuuteen. Koska saman teeman ympärillä on useita toimijoita, yhteistyön merkitys korostuu parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hankkeen toimista ja tuloksista pyritään tiedottamaan avoimesti ja joutuisasti, jotta mahdolliset synergiat tulisivat muiden toimijoiden tietoon, turhat päällekkäisyydet vältettäisiin ja yhteistyön synnyttäminen helpottuisi.
Monikanavaisuus – Liikkuvan Arjen Designin viestinnässä pyritään ajantasaisen verkkotiedottamisen lisäksi tavoittamaan asiasta kiinnostuneet myös ammatti- ja harrastajalehtien, vakiintuneiden tapahtumien tms. kautta. Hankkeen omien viestintäkanavien lisäksi pyritään käyttämään kanavia, joita kohderyhmä jo käyttää.
Vuorovaikutteisuus – Tiedottamisen lisäksi Liikkuvan Arjen Designin viestinnässä pyritään keräämään ideoita ja näkemyksiä kehittämisalueiden asukkailta ja niillä liikkuvilta. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja osallistaa kaupunkilaisia elinympäristönsä suunnitteluun ja tämä on huomioitava myös viestinnässä.
Visuaalisuus – Toimintaa dokumentoidaan visuaalisesti.

## Slide 3
Liikkuvan Arjen Design
Kohderyhmät
Julkisen liikenteen palvelujen käyttäjät, pääkaupunkiseudun pyöräilijä ja jalankulkijat.
Muotoilualan nykyiset ja tulevat ammattilaiset kaupunkiviihtyisyyden ideoijina, käytettävyyden testaajina ja pilotointien osatoteuttajina.
Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavat.
Pääkaupunkiseudun uusien asuin- ja työpaikka-alueiden suunnittelusta vastaavat.
Pääkaupunkiseudun pyöräilystä ja jalankulusta vastaavat liikennesuunnittelijat.
Pääkaupunkiseudun pääradan varren asemarakennuksista ja niiden alueista vastaavat. suunnittelijat
WDC Helsinki 2012 -tapahtumiin osallistuvat.

## Slide 4
Liikkuvan Arjen Design
Viestintäkanavat (1/2)
WWW-sivusto (http://lad.metropolia.fi/) – kotisivusto, jossa kerrotaan hankkeesta ja ilmoitetaan tapahtumista. Sivusto kehittyy ja elää tarpeiden mukaan.
Liikkuvan arjen wiki (http://wiki.metropolia.fi/display/lad/) – wikityötila, jossa kerrotaan projektin etenemisestä ehkä enemmän sisäisen tiedottamisen näkökulmasta, pidetään kokousdokumentaatiota, ylläpidetään projektihenkilöstön lomakepankkia, muokataan suunnitteludokumentteja ja seurataan kalentereita.
Facebooksivu (www.facebook.con/LiikkuvanArjenDesign) – hankkeen epävirallisempi taustakanava, jonka tarkoituksena on koota yhteen samasta teemasta kiinnostuneita, jakaa ja samalla tallentaa muistiin hyödyllisiä verkkosisältöjä ja tiedottaa hankkeen tapahtumista ja etenemisestä. Facebookissa kootaan myös asukkaiden ja kulkijoiden ideoita ja näkemyksiä LAD-konseptien kehittämistyöhön ja toteutukseen.
Terveisiä työpöydältä -uutiskirje – kerran kuussa sähköpostitse toimitettava uutiskirje on ensisijaisesti hankkeen toimijoille ja yhteistyötahoille suunnattu ajankohtaisinfo LADin toiminnasta ja tapahtumista.

## Slide 5
Liikkuvan Arjen Design
Viestintäkanavat (2/2)
Hankeinfo Metropolian sivuilla – yleisinfo hankkeesta, linkitys lisätiedon äärelle
Hankeinfo WDC 2012 -sivuilla – yleisinfo hankkeesta, linkitys lisätiedon äärelle
Metropolian WDC 2012 -blogi – tapahtumatiedotusta sekä päiväkirjamaista suunnitteluprosessin avausta
Seminaarit, näyttelyt ja muut tapahtumat – muiden teeman parissa toimivien tapaaminen; syntyneiden ideoiden, konseptien ja protojen esittely ja niistä keskustelu; tulosten valtavirtaistaminen
Ammatti- ja harrastajajulkaisut, yhteistyökumppaneiden lehdet jne. – tiedotus hankkeen pilotoinneista, tuloksista ja tapahtumista, tulosten valtavirtaistaminen
Yhteistyökumppaneiden sosiaalisen median sovellukset – nostoja LADin ajankohtaisista toimista ko. kumppanin toiminta-alueeseen liittyen
Viikkokirje – operatiivisille LAD-toimijoille suunnattu kooste viikon tapahtumista julkaistaan wikissä

## Slide 6
Liikkuvan Arjen Design
2011 eli tähän mennessä tapahtunutta
Perusviestintä kuntoon (nettisivut, wiki, facebook, uutiskirje)
Ensimmäinen lehtijuttu Arabianrannan kaupunginosalehdessä Kuohussa (nro 2/11)
Yleisesite
Aloitusseminaari Helsinki Design Weekissä
Toteutusten visuaalinen dokumentointi ja konseptien esittelyt, Luovuus syttyy –foorumi
WDC-yhteistyön solmiminen ja julkistus
Yhteiset asemat –tapahtumat
Tiedotus emo-organisaatioissa

## Slide 7
Liikkuvan Arjen Design
Kevät 2012
Perusviestintä jatkuu (nettisivut, wiki, facebook , uutiskirje) sekä viestintä osana WDC Helsinki 2012 -viestintää
Esitteen päivittäminen sekä englanninkielinen versio
Konseptien ja pilottien esittely printtimediassa mm. Metropolian asiakaslehti Focuksen WDC-erikoisnumeroon osallistuminen, harrastaja- ja ammattilehdet, kumppaneiden lehdet
Konseptien esittely valtakunnallisella pyöräilyviikolla: Käyttäjäpolkukonsepteista kehitettyjen tuotteiden näyttely sekä pyöräilyvaatemalliston 15.5.2011 ja pyöräilyyn soveltuvien neuleasusteiden muotinäytös
Kampin pyöräkeskuksen avajaiset
Konseptipilottien markkinointi ja konseptien testaus käytännössä (mm. Cycle in -lippakioskit)
WDC Helsinki 2012 -tapahtumiin ja seminaareihin osallistuminen
Valtavirtaistamiskeinojen työstäminen

## Slide 8
Liikkuvan Arjen Design
Syksy 2012
Perusviestintä jatkuu (nettisivut, wiki, facebook , uutiskirje) sekä viestintä osana WDC Helsinki 2012 -viestintää
Osallistuminen Helsinki Design Weekille esim. ”Cycle Show” -yleisötapahtuma, Pimeän ajan asemat -valoteoksen julkistus, mahd. toinen seminaari
Kesän pilotoinneista kertyneiden kokemusten viestintää kaupunki- ja liikennesuunnittelijoille tapaamisissa ja verkossa
Paikkasidonnaisten konseptien esittely esim. Luovuus syttyy -foorumissa tai Tikkurilan WDC-tilassa
Mahdollisesti LAD-tulosten esittely Shanghaissa osana WDC-vuoteen liittyvää Radical Design Weekiä

## Slide 9
Liikkuvan Arjen Design
2013
Perusviestintä jatkuu (nettisivut, wiki, facebook , uutiskirje) sekä viestintä osana WDC Helsinki 2012 -viestintää
Pilotoinneista kertyneiden kokemusten viestintää kaupunki- ja liikennesuunnittelijoille tapaamisissa ja verkossa sekä muuta valtavirtaistamista
Tulosten koostaminen loppujulkaisuun sekä lopputapahtuman järjestäminen
Mahdolliset opinnäytteet teeman aiheista